## Defect Report
DEFECT REPORT
วันที่ / Date | Project | จุด/พื้นที่ / Location | รายละเอียด / Description | ความรุนแรง / Severity | สถานะ / Status | Contractor | กำหนดแก้ | วันที่แก้เสร็จ | หมายเหตุ / Remarks | รูป ก่อนแก้ | รูป หลังแก้
2026-07-23 | PhanasonSamutprakhan Residence | 1ERV-01 | ปริมาณลมในแบบผู้รับเหมาทำมาไม่ตรงกับรูปอ้างอิง | สูง / High | กำลังแก้ / In Progress | 3T | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | #VALUE!
2026-07-23 | S’rin House | ห้องกล๊ออฟ | รองานโครงสร้าง | ต่ำ / Low | Wait/ รอ | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด |  |  | รอวันที่สามารถเข้าทำงานได้
2026-07-23 | HUAY KWANG RESIDENCE |  | Site meeting ก่อนเริ่มงาน 7/24/2026 | ต่ำ / Low | Wait/ รอ | บริษัท อาร์ทอพ แอร์ ซัพพลาย จำกัด |  |  | รอสรุปหลัง Site meeting
2026-07-23 | บ้านคุณเต้ย |  | เริ่มงานได้ 3 สิงหา | ต่ำ / Low | Wait/ รอ | นายคธาชัย จันทร์ศรี |  |  | Main Con กำลังแก้แนวท่อไฟ
2026-07-23 | หมู่บ้านมัณฑนา |  | กำลังขึ้นส่วนของหลังคาขั้น 2 ยังไม่สามารถเข้าทำงานได้ | ต่ำ / Low | Wait/ รอ | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 2026-07-30
2026-07-23 | บ้านคุณปุกกี้ |  | เริ่มงานได้เดือน 9 | ต่ำ / Low | Wait/ รอ | 3T | 2026-08-30
2026-07-23 | บ้านบางบอน5ซอย7 |  | เดือน 8 ติดตามสถานะ โปรเจค | ต่ำ / Low | Wait/ รอ | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 2026-08-15
2026-07-23 | คุณทวีชัย สมุทรปราการ |  | รองานโครงสร้าง / Site Meeting 8/04/2026 | ต่ำ / Low | Wait/ รอ | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด
2026-07-23 | Sukhumvit 77 Prawet Residence |  | รอส่งมอบงาน | ปานกลาง / Medium | Wait/ รอ | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 2026-08-05