## Master Schedule
MASTER SCHEDULE
One project = 2 sub-rows: Row 1 = Construction Period 1, Row 2 = Construction Period 2 — the Project Name and Delivery Date in columns A and G are merged as group headers for each project
Project Name | Phase | Start Date | End Date | % Complete | Status | Delivery Date | Remarks
Sukhumvit 77 Prawet Residence | Frist Fix | 2026-03-03 | 2026-04-15 | 100% | Completed | 2026-07-10
| Second Fix | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 100% | Completed
หมู่บ้านมัณฑนา | Frist Fix | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 0% | On Hold | -
| Second Fix | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 0% | On Hold
สำนักงานบริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัดพระราม2 | Frist Fix | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 100% | Completed | 2026-07-15
| Second Fix | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 100% | Completed
Ventier courtyard ชั้น 3 | Frist Fix | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 100% | Completed | 2026-05-29
| Second Fix | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 100% | Completed
บ้านคุณยู้เขาใหญ่ | Frist Fix | 2027-01-05 | 2027-01-15 | 0% | On Hold | -
| Second Fix | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0% | On Hold
บ้านคุณอิสระ | Frist Fix | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 100% | Completed | 2026-06-26
| Second Fix | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 100% | Completed
S’rin House | Frist Fix | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 80% | Completed | 2026-10-10
| Second Fix | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 40% | Construction
บ้านคุณปุกกี้ | Frist Fix | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 0% | On Hold | 2026-11-10
| Second Fix | 2026-11-01 | 2026-11-03 | 0% | On Hold
บ้านบางบอน5ซอย7 | Frist Fix | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 0% | On Hold | 2026-11-10
| Second Fix | 2026-11-01 | 2026-11-03 | 0% | On Hold
PhanasonSamutprakhan Residence | Frist Fix | 2026-06-17 | 2026-07-03 | 70% | Construction | 2026-07-15
| Second Fix | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% | Construction
P'Gummy @Sildrom Residence FL.21 | Frist Fix | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 100% | Completed | 2026-06-15
| Second Fix | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 100% | Completed
HUAY KWANG RESIDENCE | Frist Fix | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 0% | Construction | 2026-10-26
| Second Fix | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0% | Construction
Granpix | Frist Fix | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 100% | Completed | 2026-04-27
| Second Fix | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 100% | Completed
บ้านคุณอู BUGAAN พัฒนาการ | Frist Fix | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 100% | Completed | 2026-04-21
| Second Fix | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 100% | Completed
บ้านคุณเต้ย | Frist Fix | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 0% | Construction | 2026-09-30
| Second Fix | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 0% | Construction
Khun Sarut's House | Frist Fix | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 100% | Construction | 2025-03-21
| Second Fix | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 90% | Construction
25-17_Ekamai 28 (K'Phong) | Frist Fix | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 100% | Construction | 2025-03-21
| Second Fix | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 90% | Construction

## Summary Report
SUMMARY REPORT
One row = one project — used to build the Overview, Status, and Financial sections of the Dashboard
Project Name | Status | Overall Progress (%) | Budget (THB) | Spent (THB) | Petty Cash (THB) | Collected (THB) | Man Power (Hours) | Site Visit Days | Site Inspector | Preliminary (THB) | VO - Variation Order (THB) | VE - Variation/Omission (THB) | Contractor Name | Contract Value (THB) | Start Date | End Date | Project Manager | Remarks
Sukhumvit 77 Prawet Residence | Construction | 90% | 326786.36 | 130000 |  | 261429.088 | 12 |  |  | 5198 |  | 0 | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 130000 | 2026-03-03 | 2026-03-25 |  | รอลูกค้าคอนเฟิมวันส่งมอบงาน
หมู่บ้านมัณฑนา | On Hold | 0% | 409599.64 | 41833.8 |  | 163839.856 | 0 |  |  | 6972.5 |  | 0 | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 139446 | 2026-06-16 | 2026-08-30 |  | รองานโครงสร้าง
สำนักงานบริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัดพระราม2 | Construction | 90% | 576317.9 | 280000 | 603 | 518686.11 | 20 |  |  | 12045 |  | 0 | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 280000 | 2026-07-16 | 2026-03-21 |  | ส่งมอบงานวันที่ 15/07/2026
Ventier courtyard ชั้น 3 | Completed | 100% | 322961.08 | 89000 | 715 | 322961.08 | 7 |  |  | 24166 |  | 1444 | นายคธาชัย จันทร์ศรี | 89000 | 2026-08-10 | 2026-05-29
บ้านคุณยู้เขาใหญ่ | On Hold | 0% | 630619.2 | - |  | 252247.68 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - | 2027-01-01 | 2027-03-01
บ้านคุณอิสระ | Completed | 100% | 338450.2 | 110400 | 370 | 338450.2 | 12 |  |  | 5783 |  | 787 | นายคธาชัย จันทร์ศรี | 138000 | 2026-05-26 | 2026-06-26
S’rin House | Construction | 70% | 1156111.18 | 84000 | 840 | 462444.472 | 10 |  |  | 26094 |  | 46175 | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 280000 | 2026-06-11 | 2026-10-10 |  | รอลูกค้าคอนเฟิมวันส่งงาน Frist fix
บ้านคุณปุกกี้ | On Hold | 0% | 594114 | 0 |  | 237645.6 | 0 |  |  | 20261 |  | 20018 | บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 233247.9 | 2026-06-27 | 2026-11-10 |  | 1 กันยา เริ่มเข้าไซต์
บ้านบางบอน5ซอย7 | On Hold | 0% | 327102.8 | 36000 |  | 130841.12 | 3 |  |  | 14327 |  | 4164 | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 120000 | 2027-01-05 | 2026-11-10 |  | รองานโครงสร้าง
PhanasonSamutprakhan Residence | Construction | 60% | 1707089 | 197003.709 | 215 | 682835.6 | 10 |  |  | 54190 |  | 20695.97 | บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 656679.03 | 2026-01-20 | 2026-07-15 |  | ส่งงาน Frist fix 07/13/2026
P'Gummy @Sildrom Residence FL.21 | Completed | 100% | 80000 | 40000 | 489 | 80000 | 4 |  |  | 0 |  | 0 | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 40000 | 2026-05-26 | 2026-06-15
HUAY KWANG RESIDENCE | Construction | 0% | 1199960.02 | 0 |  | 479984.008 | 0 |  |  | 27535 |  | 34414 | บริษัท อาร์ทอพ แอร์ ซัพพลาย จำกัด | 430000 | 2026-06-25 | 2026-10-26 |  | รองานโครงสร้าง
Granpix | Completed | 100% | 600000 | 234861 | 735 | 600000 | 10 |  |  | 10000 |  | 0 | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 234861 | 2026-06-15 | 2026-04-27
บ้านคุณอู BUGAAN พัฒนาการ | Completed | 100% | 317648 | 119980 |  | 317648 | 10 |  |  | 8760 |  | 0 | นายคธาชัย จันทร์ศรี | 119980 | 2026-06-27 | 2026-04-21
บ้านคุณเต้ย | Construction | 0% | 832813 | 84000 | 630 | 455555 | 3 |  |  | 35070 |  | 7702 | นายคธาชัย จันทร์ศรี | 280000 | 2026-03-10 | 2026-09-30 |  | 07/24/2026 เริ่มเข้าไซต์ (Draft)
Khun Sarut's House | Construction | 90% |  |  | 255 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-21 |  | โครงการล่าช้า เดือน 9 ส่งมอบงาน
25-17_Ekamai 28 (K'Phong) | Construction | 90% |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-21 |  | โครงการล่าช้า/ติดกริลวันที่ 17/07/2026 กำหนดส่งงานได้ กันยา-ตุลา
Formulas:
Start Date = '[1]Master Schedule'!C5

## Site Visit Log
SITE VISIT LOG
Optional sheet — one row = one team member's site visit hours in one month. Powers the team-wide Monthly Site Visit Overview chart on the Dashboard (not tied to a specific project).
Month | Inspector Name | Site Visit Hours
2026-06-12 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4
2026-06-16 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4
2026-06-10 | ธนทร วัฒนชโนบล | 3
2026-06-12 | วริษฐ์ ยุวโชติพันธุ์ | 2.5
2026-06-17 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3
2026-06-17 | วริษฐ์ ยุวโชติพันธุ์ | 3
2026-06-19 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3
2026-06-24 | วริษฐ์ ยุวโชติพันธุ์ | 3
2026-06-25 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 6
2026-06-29 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 6
2026-07-02 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4
2026-07-03 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4
2026-07-06 | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3