## Master Schedule
MASTER SCHEDULE
One project = 2 sub-rows: Row 1 = Construction Period 1, Row 2 = Construction Period 2 — the Project Name and Delivery Date in columns A and G are merged as group headers for each project
Project Name | Phase | Start Date | End Date | Actual Start Date | Actual End Date | % Complete | Status | Delivery Date | Actual Delivery Date | Remarks
Sukhumvit 77 Prawet Residence | Frist Fix | 2026-03-03 | 2026-04-15 |  |  | 100% | Completed | 2026-08-10
| Second Fix | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | 100% | Completed
หมู่บ้านมัณฑนา | Frist Fix | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  |  | 0% | On Hold | 2026-12-10
| Second Fix | 2026-10-10 | 2026-10-13 |  |  | 0% | On Hold
สำนักงานบริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัดพระราม2 | Frist Fix | 2026-03-01 | 2026-03-15 |  |  | 100% | Completed | 2026-07-15
| Second Fix | 2026-05-26 | 2026-07-10 |  |  | 100% | Completed
Ventier courtyard ชั้น 3 | Frist Fix | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  | 100% | Completed | 2026-05-29
| Second Fix | 2026-06-27 | 2026-06-29 |  |  | 100% | Completed
บ้านคุณยู้เขาใหญ่ | Frist Fix | 2027-01-05 | 2027-01-15 |  |  | 0% | On Hold | 2027-02-01
| Second Fix | 2027-02-05 | 2027-02-10 |  |  | 0% | On Hold
บ้านคุณอิสระ | Frist Fix | 2026-05-26 | 2026-06-15 |  |  | 100% | Completed | 2026-06-26
| Second Fix | 2026-06-25 | 2026-06-26 |  |  | 100% | Completed
S’rin House | Frist Fix | 2026-06-15 | 2026-06-25 |  |  | 80% | Completed | 2026-10-10
| Second Fix | 2026-10-01 | 2026-10-03 |  |  | 40% | Construction
บ้านคุณปุกกี้ | Frist Fix | 2026-12-10 | 2026-12-25 |  |  | 0% | On Hold | 2027-02-01
| Second Fix | 2027-01-01 | 2027-01-03 |  |  | 0% | On Hold
บ้านบางบอน5ซอย7 | Frist Fix | 2026-08-06 | 2026-08-15 |  |  | 0% | On Hold | 2027-01-10
| Second Fix | 2026-11-01 | 2026-11-03 |  |  | 0% | On Hold
PhanasonSamutprakhan Residence | Frist Fix | 2026-06-24 | 2026-07-06 |  |  | 100% | Construction | 2026-08-03
| Second Fix | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  | 100% | Construction
P'Gummy @Sildrom Residence FL.21 | Frist Fix | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  | 100% | Completed | 2026-06-15
| Second Fix | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  | 100% | Completed
HUAY KWANG RESIDENCE | Frist Fix | 2026-09-10 | 2026-09-30 |  |  | 0% | Construction | 2026-12-26
| Second Fix | 2026-11-19 | 2026-11-21 |  |  | 0% | Construction
Granpix | Frist Fix | 2026-03-10 | 2026-03-19 |  |  | 100% | Completed | 2026-04-27
| Second Fix | 2026-04-08 | 2026-04-12 |  |  | 100% | Completed
บ้านคุณอู BUGAAN พัฒนาการ | Frist Fix | 2026-03-10 | 2026-03-13 |  |  | 100% | Completed | 2026-04-21
| Second Fix | 2026-03-10 | 2026-03-13 |  |  | 100% | Completed
บ้านคุณเต้ย | Frist Fix | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  |  | 0% | Construction | 2026-11-16
| Second Fix | 2026-10-01 | 2026-10-08 |  |  | 0% | Construction
Khun Sarut's House | Frist Fix | 2025-03-07 | 2025-03-13 |  |  | 100% | Construction | 2026-08-30
| Second Fix | 2026-08-25 | 2026-08-30 |  |  | 90% | Construction
25-17_Ekamai 28 (K'Phong) | Frist Fix | 2025-03-07 | 2025-03-13 |  |  | 100% | Construction | 2026-09-30
| Second Fix | 2026-08-30 | 2026-09-10 |  |  | 90% | Construction
คุณทวีชัย สมุทรปราการ | Frist Fix | 2026-09-15 | 2026-09-25 |  |  | 0% | Planning | 2027-06-01
| Second Fix | 2027-05-03 | 2027-05-10 |  |  | 0% | Planning
The Grand Pinkao | Frist Fix | 2026-07-22 | 2026-08-03 |  |  | 100% | Construction | 2026-08-03
Second Fix
Achalaboon Residence | Frist Fix | 2026-09-25 | 2026-10-10 |  |  | 0% | Construction | 2027-03-01
| Second Fix | 2027-02-01 | 2027-02-10 |  |  | 0% | Construction

## Summary Report
SUMMARY REPORT
One row = one project — used to build the Overview, Status, and Financial sections of the Dashboard
Project Name | Status | Project Type | Overall Progress (%) | Budget (THB) | Spent (THB) | Petty Cash (THB) | Collected (THB) | Man Power (Hours) | Site Visit Days | Site Inspector | Preliminary (THB) | VO - Variation Order (THB) | VE - Variation/Omission (THB) | Contractor Name | Contract Value (THB) | Start Date | End Date | Project Manager | Remarks | Master Schedule PDF | BD Data Received Date
Sukhumvit 77 Prawet Residence | Construction | External | 90% | 326786.36 | 130000 |  | 294107.724 | 12 |  |  | 5198 |  | 0 | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 130000 | 2026-03-03 | 2026-03-25 |  | รอลูกค้าคอนเฟิมวันส่งมอบงาน | https://corallife806.sharepoint.com/:x:/s/CoralLife2/IQAgdsPc2zNkQ5C41kKVppzcAUn7FZ408wMYJu9xdLOXGAk?e=Y6xkaQ
หมู่บ้านมัณฑนา | On Hold | External | 0% | 409599.64 | 41833.8 |  | 163839.856 | 0 |  |  | 6972.5 |  | 0 | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 139446 | 2026-06-16 | 2026-08-30 |  | รองานโครงสร้าง ปลายเดือน 7/26 สามารถเข้าดูหน้างานได้
สำนักงานบริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัดพระราม2 | Completed | External | 100% | 576317.9 | 280000 | 603 | 576317.9 | 20 |  |  | 12045 |  | 0 | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 280000 | 2026-03-21 | 2026-07-16 |  | ส่งมอบงานวันที่ 15/07/2026 | https://corallife806.sharepoint.com/:b:/s/CoralLife2/IQD85m2EY5inQ6fSr-DozZluAQlFM028ytXMvyGjL_sTCAA?e=b5Wm0X
Ventier courtyard ชั้น 3 | Completed | External | 100% | 322961.08 | 89000 | 715 | 322961.08 | 7 |  |  | 24166 |  | 1444 | นายคธาชัย จันทร์ศรี | 89000 | 2026-05-29 | 2026-08-10 |  |  | แผนงาน.pdf | 2026-04-22
บ้านคุณยู้เขาใหญ่ | On Hold | External | 0% | 630619.2 | - |  | 252247.68 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - | 2027-01-01 | 2027-03-01
บ้านคุณอิสระ | Completed | External | 100% | 338450.2 | 138000 | 470 | 338450.2 | 12 |  |  | 5783 |  | 787 | นายคธาชัย จันทร์ศรี | 138000 | 2026-05-26 | 2026-06-26 |  |  | แผนงาน.pdf | 2026-04-29
S’rin House | Construction | External | 70% | 1156111.18 | 224000 | 840 | 809277.826 | 10 |  |  | 26094 |  | 46175 | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 280000 | 2026-06-11 | 2026-10-10 |  | ส่งงาน Frist Fix เสร็จแล้ว รอเดือนตุลาเข้าดำเนินงาน Second Fix | Master Schedule_R1.pdf | 2026-05-05
บ้านคุณปุกกี้ | On Hold | External | 0% | 594114 | 0 |  | 237645.6 | 0 |  |  | 20261 |  | 20018 | บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 233247.9 | 2026-06-27 | 2026-11-10 |  | 1 กันยา เริ่มเข้าไซต์ |  | 2026-11-05
บ้านบางบอน5ซอย7 | On Hold | External | 0% | 327102.8 | 36000 |  | 130841.12 | 3 |  |  | 14327 |  | 4164 | บริษัทเอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด | 120000 | 2026-08-01 | 2026-11-10 |  | รองานโครงสร้าง เข้าได้ ปลายเดือน 8 | แผนงาน R2.pdf | 2026-05-05
PhanasonSamutprakhan Residence | Construction | External | 100% | 1707089 | 525343.224 | 361.7 | 1365671.2 | 10 |  |  | 54190 |  | 20695.97 | บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 656679.03 | 2026-07-26 | 2026-08-03 |  | รอลูกค้าแจ้งการแก้ไขเรื่องไฟฟ้าไม่สามารถ ออนไฟได้ งวดสุดท้าย | https://corallife806.sharepoint.com/:b:/s/CoralLife2/IQB_OM8tpcqzSYSvJ6iVtRP4AfoT3xxyU-FbYl9w1ZSicrI?e=Z2SvXD | 2026-05-27
P'Gummy @Sildrom Residence FL.21 | Completed | External | 100% | 80000 | 40000 | 489 | 80000 | 4 |  |  | 0 |  | 0 | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 40000 | 2026-05-26 | 2026-06-15 |  |  |  | 2026-05-27
HUAY KWANG RESIDENCE | Construction | External | 0% | 1199960.02 | 0 |  | 479984.008 | 0 |  |  | 27535 |  | 34414 | บริษัท อาร์ทอพ แอร์ ซัพพลาย จำกัด | 430000 | 2026-06-25 | 2026-10-26 |  | รองานโครงสร้าง | https://corallife806.sharepoint.com/:b:/s/CoralLife2/IQApiS38eEhNRKjVNVlpbA9jAaIPpzh_L5MpG-uJ9pPUXhI?e=Unknsk | 2026-06-09
Granpix | Completed | External | 100% | 600000 | 234861 | 735 | 600000 | 10 |  |  | 10000 |  | 0 | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 234861 | 2026-04-27 | 2026-06-15 |  |  |  | 2026-02-26
บ้านคุณอู BUGAAN พัฒนาการ | Completed | External | 100% | 317648 | 119980 |  | 317648 | 10 |  |  | 8760 |  | 0 | นายคธาชัย จันทร์ศรี | 119980 | 2026-04-21 | 2026-06-27
บ้านคุณเต้ย | Construction | External | 0% | 832813 | 84000 | 630 | 455555 | 3 |  |  | 35070 |  | 7702 | นายคธาชัย จันทร์ศรี | 280000 | 2026-08-03 | 2026-09-30 |  | 07/31/2026 เริ่มเข้าไซต์ | https://corallife806.sharepoint.com/:b:/s/CoralLife2/IQDFiWBSbZRCQLrA6vXOjE_4AXR2LclL9wuGBQobu8VGhpE?e=lzbSti | 2026-06-30
Khun Sarut's House | Construction | External | 90% | 341236.34 |  | 255 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | บริษัท อีโค่คูล ไครลเมท เทคโนโลยี จำกัด | 228548 | 2025-03-01 | 2025-03-21 |  | โครงการล่าช้า เดือน 9 ส่งมอบงาน
25-17_Ekamai 28 (K'Phong) | Construction | External | 90% | 666700 |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | บริษัท อีโค่คูล ไครลเมท เทคโนโลยี จำกัด | 224227 | 2025-03-01 | 2025-03-21 |  | โครงการล่าช้า/ติดกริลวันที่ 24-27 /07 Pretest 30/07/2026 ส่งงานงวดสุดท้าย เดือนตุลา
อื่นๆ (ไม่ผูกกับโปรเจค) - Cash Advance | Completed | Non-Project |  |  |  | 2591 | [5 empty] | 10000 | [6 empty] | รวมยอด Cash Advance ที่ไม่มีชื่อโปรเจคใน database - กรอกยอดในคอลัมน์ Petty Cash (THB)
คุณทวีชัย สมุทรปราการ | Construction | External | 0% | 460000 | 0 |  | 230000 |  |  |  | 15000 |  |  | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 215000 | [5 empty] | 2026-07-06
The Grand Pinkao | Construction | External | 100% | 203880 | 0 | 540 | 81552 | 6 |  |  | 13500 |  | 497 | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 58000 | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | คิดงานเพิ่ม 3000 บาท ค่ากล่องพรีนัม ส่งงานวันที่ 07/31/2026 | https://corallife806.sharepoint.com/:b:/s/CoralLife2/IQB85P7JtoSZT6532Il6VakbAcqfI6xy5EwPf0pgbRJpT3Y?e=Qwe5V0 | 2026-07-10
Achalaboon Residence | Construction | External | 0% | 799875 | 0 | 0 | 319950 |  |  |  | 22399 |  | 0 | บริษัท เคบีเอส ซีสเต็ม จํากัด | 384843 |  |  |  | รอข้อมูลจาก Main con
Formulas:
Start Date = '[1]Master Schedule'!C5

## Site Visit Log
SITE VISIT LOG
Optional sheet — one row = one team member's site visit hours in one month. Powers the team-wide Monthly Site Visit Overview chart on the Dashboard (not tied to a specific project).
Visit Date | Project Name | Inspector Name | Site Visit Hours | Purpose
2026-06-12 | Phanasorn | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4 | ตรวจสอบหน้างานก่อนติดตั้ง
2026-06-16 | Prawet Resident | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4 | ตรวจสอบงานติดตั้ง 2nd Fix
2026-06-10 | P'Gummy | ธนทร วัฒนชโนบล | 3 | เปิดฝ้า,ติดตั้งหน้างาน
2026-06-12 | P'Gummy | วริษฐ์ ยุวโชติพันธุ์ | 2.5 | ส่งมอบงาน
2026-06-17 | Phanasorn | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3 | ตรวจสอบเปิดฝ้าหน้างานก่อนติดตั้ง
2026-06-17 | K'Issara House | วริษฐ์ ยุวโชติพันธุ์ | 3 | ส่งมอบงาน
2026-06-19 | S'rin House | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3 | ติดตามหน้างาน Firt fix
2026-06-24 | 28-คุณเต้ย หมู่บ้านรัตนาวดี | วริษฐ์ ยุวโชติพันธุ์ | 3 | สำรวจหน้างาน
2026-06-25 | D'Land | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 6 | ส่งเอกสารวางบิล
2026-06-29 | S'rin House | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 6 | ติดตามหน้างาน Firt fix ก่อนปิดฝ้า
2026-07-02 | Phanasorn | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4 | ติดตามหน้างาน Firt fix
2026-07-06 | K'Pong House | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4 | ประชุม,เก็บงานติดตั้งกริล
2026-07-08 | HouseX | ธนทร วัฒนชโนบล | 3 | สำรวจหน้างาน
2026-07-13 | K'Pong House | วริษฐ์ ยุวชติพันธุ์ | 2.7 | Site Meenting
2026-07-13 | Phanasorn | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 6 | ส่งมอบงาน Firt fix
2026-07-15 | K'Bamrung House | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3 | ส่งมอบงาน
2026-07-15 | S'rin House | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3 | ส่งมอบงาน Firt fix
2026-07-15 | The Grand Pinkao | กันตพัฒน์ มากมูล | 3 | สำรวจหน้างาน
2026-07-15 | The Grand Pinkao | วริษฐ์ ยุวชติพันธุ์ | 3 | สำรวจหน้างาน
2026-07-16 | 28-คุณเต้ย หมู่บ้านรัตนาวดี | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3 | ประชุมไซต์ก่อนเริ่มงาน
2026-07-21 | K'Pong House | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 2 | ประชุม,คุยงานแก้ไขหลัง Corring
2026-07-23 | The Grand Pinkao | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 4 | เข้าเคลียร์ติดตั้งหน้างานวันแรก
2026-07-24 | Huaykwang residence | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3 | Site Meenting
2026-07-27 | K'Pong House | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 2 | ประชุม,คุยงานนัด Owner เข้า Pretest
2026-07-31 | K'Pong House | ฤทธิพร บุตรนิตย์ | 3 | เทสและวัดลม

## Internal Work
INTERNAL WORK
Optional sheet — one row = one internal (non-project) work item or initiative.
Topic | Details | Start Date | End Date | Status
ERV - Project Management | Dashboard สำหรับ Management | 2026-07-01 | 2026-07-21 | In Progress
สัญญาผู้รับเหมา & Note ของ QT ลูกค้า | รอนัดวัน ผู้รับเหมาเข้ามาประชุม | 2026-07-01 | 2026-07-21 | In Progress
Find contractor | หาผู้รับเหมาเพิ่มเติม เจ้าเล็กๆ อีก 2 เจ้า | 2026-07-01 | 2026-07-21 | In Progress
ราคา Minimum ของผู้รับเหมา | ทำราคาขั้นต่ำ ในกรณีงานเล็กเป็นงานเหมา | 2026-07-23 | 2026-08-15 | In Progress
Data Actual Plan |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 | In Progress