## IAQ Construction
IAQ Construction - Cost & Forecast Revenue รายเดือน (25 โครงการ PO)
ที่มา: dashboard IAQ Construction (Construction_Portfolio_Template Data base.xlsx) · งวด 40/40/20 · ณ 2026-10-19
① Cost รายเดือน (฿) — จ่ายผู้รับเหมา 30/50/20 ตามวันที่จริง
โครงการ (Project) | Total (฿) | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | รวม (฿)
CRLEV-26-005 Sukhumvit 77 Prawet Residence | 130000 | [12 empty] | 39000 |  | 65000 |  | 26000 | [17 empty] | 130000
CRLEV-26-008 หมู่บ้านมัณฑนา | 139446 | [13 empty] | 41834 | [7 empty] | 69723 |  | 27889 | [10 empty] | 139446
CRLEV-26-003 สำนักงานบริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัดพระราม2 | 280000 | [12 empty] | 84000 | 140000 |  |  |  | 56000 | [16 empty] | 280000
CRLEV-26-006 Ventier courtyard ชั้น 3 | 89000 | [15 empty] | 71200 | 17800 | [17 empty] | 89000
CRLEV-26-010 บ้านคุณยู้เขาใหญ่ | 0 | [34 empty] | 0
CRLEV-26-009 บ้านคุณอิสระ | 138000 | [15 empty] | 41400 | 96600 | [17 empty] | 138000
CRLEV-26-012 S’rin House | 280000 | [15 empty] | 84000 |  | 140000 |  |  |  |  | 56000 | [11 empty] | 280000
CRLEV-26-013 บ้านคุณปุกกี้ | 233248 | [22 empty] | 69974 | 163274 | [10 empty] | 233248
CRLEV-26-011 บ้านบางบอน5ซอย7 | 130000 | [15 empty] | 36000 |  |  |  | 70000 |  |  |  | 24000 | [10 empty] | 130000
CRLEV-26-015 PhanasonSamutprakhan Residence | 656680 | [16 empty] | 197004 | 459676 | [16 empty] | 656680
CRLEV-26-014 P'Gummy @Sildrom Residence FL.21 | 40000 | [15 empty] | 40000 | [18 empty] | 40000
CRLEV-26-017 HUAY KWANG RESIDENCE | 430000 | [19 empty] | 129000 |  | 215000 |  | 86000 | [10 empty] | 430000
CRLEV-26-004 Granpix | 234860 | [12 empty] | 70458 |  | 164402 | [19 empty] | 234860
CRLEV-26-002 บ้านคุณอู BUGAAN พัฒนาการ | 119980 | [12 empty] | 35994 | 83986 | [20 empty] | 119980
CRLEV-26-018 คุณเต้ย หมู่บ้านรัตนา | 280000 | [17 empty] | 84000 | 140000 |  |  | 56000 | [12 empty] | 280000
CRLST-25-003 Khun Sarut's House | 284858 | 71744 | 119574 | [17 empty] | 45710 | 47830 | [13 empty] | 284858
CRLEV-25-016 25-17_Ekamai 28 (K'Phong) | 246650 | 67268 | 112114 | [18 empty] | 22423 | 44845 | [12 empty] | 246650
CRLEV-26-020 คุณทวีชัย สมุทปราการ | 218000 | [22 empty] | 65400 | 109000 |  |  |  | 43600 | [6 empty] | 218000
CRLEV-26-021 The Grand Pinklao | 58000 | [18 empty] | 58000 | [15 empty] | 58000
CRLEV-26-025 Achalaboon Residence | 341476 | [19 empty] | 102443 |  | 239033 | [12 empty] | 341476
CRLEV-26-030 Peter KohLanta Residence | 176436 | [19 empty] | 52931 |  | 123505 | [12 empty] | 176436
MMJ : AP บ้านกลางเมืองคุณมอส | 171149 | [19 empty] | 52931 | 88218 | [12 empty] | 30000 | 171149
SKP Residence | 90000 | [20 empty] | 27000 | 45000 | 18000 | [11 empty] | 90000
บ้านคุณหญิงต้น | 0 | [34 empty] | 0
K'Ink & K'Cody Residence | 158800 | [19 empty] | 48300 | 80500 | 30000 | [12 empty] | 158800
รวมทั้งหมด (Total) | 4926583 | 139012 | 231688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229452 | 265820 | 229402 | 272600 | 337404 | 739676 | 198000 | 501315 | 265971 | 823106 | 209374 | 410163 | 0 | 0 | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 4926583
② Forecast Revenue รายเดือน (฿) — รับงวด 1-3 ตามวันที่จริง
โครงการ (Project) | Total (฿) | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | รวม (฿)
CRLEV-26-005 Sukhumvit 77 Prawet Residence | 294109 | [12 empty] | 130715 |  |  |  |  | 130715 |  |  | 32679 | [13 empty] | 294109
CRLEV-26-008 หมู่บ้านมัณฑนา | 409600 | [13 empty] | 163840 | [7 empty] | 163840 |  | 81920 | [10 empty] | 409600
CRLEV-26-003 สำนักงานบริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัดพระราม2 | 576318 | [12 empty] | 230527 | 230527 |  |  |  | 115264 | [16 empty] | 576318
CRLEV-26-006 Ventier courtyard ชั้น 3 | 322960 | [15 empty] | 129184 | 193776 | [17 empty] | 322960
CRLEV-26-010 บ้านคุณยู้เขาใหญ่ | 252248 | [22 empty] | 252248 | [11 empty] | 252248
CRLEV-26-009 บ้านคุณอิสระ | 338450 | [15 empty] | 135380 | 135380 | 67690 | [16 empty] | 338450
CRLEV-26-012 S’rin House | 1156110 | [15 empty] | 462444 |  | 346833 | [5 empty] | 346833 | [10 empty] | 1156110
CRLEV-26-013 บ้านคุณปุกกี้ | 594115 | [22 empty] | 237646 | 237646 | 118823 | [9 empty] | 594115
CRLEV-26-011 บ้านบางบอน5ซอย7 | 338679 | [15 empty] | 136629 |  |  |  | 136629 |  |  |  |  | 65421 | [9 empty] | 338679
CRLEV-26-015 PhanasonSamutprakhan Residence | 1707090 | [16 empty] | 682836 | 682836 | 341418 | [15 empty] | 1707090
CRLEV-26-014 P'Gummy @Sildrom Residence FL.21 | 80000 | [15 empty] | 32000 | 48000 | [17 empty] | 80000
CRLEV-26-017 HUAY KWANG RESIDENCE | 1199960 | [16 empty] | 479984 |  |  |  |  | 479984 |  | 239992 | [10 empty] | 1199960
CRLEV-26-004 Granpix | 600000 | [12 empty] | 240000 |  | 180000 | 180000 | [18 empty] | 600000
CRLEV-26-002 บ้านคุณอู BUGAAN พัฒนาการ | 317648 | [12 empty] | 127059 | 127059 |  | 63530 | [18 empty] | 317648
CRLEV-26-018 คุณเต้ย หมู่บ้านรัตนา | 832813 | [17 empty] | 333125 | 249844 |  |  |  |  | 249844 | [10 empty] | 832813
CRLST-25-003 Khun Sarut's House | 307114 | 136495 | 136495 | [18 empty] | 34124 | [13 empty] | 307114
CRLEV-25-016 25-17_Ekamai 28 (K'Phong) | 700035 | 266680 | 266680 | [18 empty] | 166675 | [13 empty] | 700035
CRLEV-26-020 คุณทวีชัย สมุทปราการ | 460000 | [17 empty] | 184000 | [5 empty] | 184000 |  |  |  |  | 92000 | [5 empty] | 460000
CRLEV-26-021 The Grand Pinklao | 206880 | [17 empty] | 82752 | 124128 | [15 empty] | 206880
CRLEV-26-025 Achalaboon Residence | 799875 | [18 empty] | 319950 |  |  | 319950 |  |  |  | 159975 | [8 empty] | 799875
CRLEV-26-030 Peter KohLanta Residence | 411073 | [19 empty] | 164429 | 164429 | 82215 | [12 empty] | 411073
MMJ : AP บ้านกลางเมืองคุณมอส | 90000 | [20 empty] | 60000 | 30000 | [12 empty] | 90000
SKP Residence | 133176 | [21 empty] | 133176 | [12 empty] | 133176
บ้านคุณหญิงต้น | 0 | [34 empty] | 0
K'Ink & K'Cody Residence | 90000 | [20 empty] | 60000 | 30000 | [12 empty] | 90000
รวมทั้งหมด (Total) | 12218253 | 403175 | 403175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728301 | 521426 | 180000 | 1139167 | 1539976 | 1943215 | 1035340 | 301058 | 517907 | 1239165 | 489894 | 1340235 | 184244 | 159975 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12218253
หมายเหตุ: ตัวเลขชุดเดียวกับกราฟ Financial Forecast บน Dashboard · Cost = เงินจ่ายผู้รับเหมา คอลัมน์ K/N/P ลงตามวันที่ L/O/Q · Forecast = รับงวด 1 (Sale Price x 40% ลงวันที่ X ถ้ามี มิฉะนั้นใช้ L) + งวด 2 (คอลัมน์ S วันที่ T) + งวด 3 (คอลัมน์ U วันที่ V) · นับเฉพาะรายการที่มีวันที่ในชีต